## Overview
# | Task | Duration | Start | End | Status
1 | Discuss about requirement | 2 day | 2019-03-27 | 2019-03-28 | Complete
2 | Create Q&A list | 3 day | 2019-04-02 | 2019-04-04 | Complete
3 | Create Usecase | 1 week | 2019-04-01 | 2019-04-07 | Complete
4 | Create Screen Design | 1 week | 2019-04-01 | 2019-04-07 | Complete
5 | Create Sequence Diagram | 1 week | 2019-04-01 | 2019-04-07 | Complete
6 | Create Class Diagram | 1 week | 2019-04-01 | 2019-04-07 | Complete
7 | Design SQL, determine the relationship of entities | 2 week | 2019-04-08 | 2019-04-21 | Complete
8 | Coding and Unit Test | 5 week | 2019-04-22 | 2019-05-19 | unfinished
9 | Testing, Fix bug | 2 week | 2019-05-20 | 2019-06-02 | unfinished
10 | Review | 1 week | 2019-06-03 | 2019-06-09 | unfinished

## Functional division
Funtion | Name
Create test online | Vũ
Check student don't test online | Vũ
Change password | Linh
Create account | Linh
Create Project | Lam
Update information project | Lam
Automatic sent mail | Lam
Search student | Lam
Do test online | Trực
View information student | Trực
Reset admin password | Trực
Login | Trí
Register | Trí
Update information | Trí
Lock student | Nguyên
Register project | Nguyên
Add member | Nguyên

## 10 to 17-05-2019
Tập trung làm các chức năng quan trọng trước:
- Create test online
- Create Project
- Register Project
-Add member
- Login, Register
Tạo các test case cho các chức năng trên